1 ADET PLAN DEĞİŞİKLİĞİ VE 1 ADET PLAN YAPIMINI KAPSAYAN HİZMET ALIMI İŞİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1 adet plan değişikliği dosyası hazırlanacaktır. Plan değişikliğine konu alan 1 ha. altında büyüklüğe sahiptir. (Erzincan Merkez Revizyon İmar Planı-C karne)

- Plan değişikliği raporu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün istediği formatta yazılacak olup, plan değişikliğinin gerekçesi detaylı olarak anlatılacaktır.

- 1 adet imar planı yapımını içeren dosya hazırlanacaktır. Plana konu alan yaklaşık 7 ha büyüklüğe sahiptir.

- Plan raporu Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün istediği formatta yazılacak olup, plan ile ilgili kurum görüşlerinden detaylı olarak bahsedilecektir.

- Değişiklik dosyası ve İmar Planı dosyası 4 takım halinde verilecek olup, teslimi yapılan dosyaların sayısalını içeren CD içinde yapılan işlemlerin sayısal halleri bulundurulacaktır.

- Getirilecek olan paftalar proje katlama tekniğinde olacak, pafta etiketleriyle birlikte teslim edilecektir.

- Plan değişikliği işinin süresi Belediyeden evraklar teslim alındıktan 10 gündür.

- Plan işinin süresi Belediyeden evraklar teslim alındıktan sonra 30 gündür.

- Plan kesinleştiğinde güncel plana işleme işi; Belediyemiz kontrolünde, yüklenici tarafından yapılacaktır.

- Ödeme, planlar kesinleştikten sonra yapılacaktır.

- Bu şartnamede yazılmayan konularda ihtilafa düşülmesi halinde Erzincan Belediyesinin vereceği hüküm geçerlidir.